Encaixe

Próximos passos do projeto

Modelagem de Software · 2026-2 · Turma 04I · documento de passagem de 2026-10-22 (substitui o de 2026-10-20)

Para quem é: os três integrantes. Mostra onde o projeto está hoje, o que cada um faz a seguir e quais decisões ainda faltam. Quem leu a versão de 2026-10-20 pode ir direto às seções 4 e 5.

# 1. Onde o projeto está

| Item | Situação |
| --- | --- |
| Mapa de Specs (29 Specs) | Aprovado, na ordem proposta |
| SPEC-001 Fundação | Concluída (v1.2.0): as oito correções entraram, o código foi conferido e todos os CA, INV e RNF têm teste. Issues #80 e #9 fechadas |
| SPEC-002 Cadastro e autenticação | Concluída (v1.4.0): código conferido, layout aprovado e o canal de contato da conta suspensa definido (e-mail CONTATO_SUPORTE) |
| SPEC-003, 004 e 005 | Aprovadas em 2026-10-20. Falta: conferir o código contra elas (2dart5) |
| SPEC-006 a 009, 011, 020, 021, 024 e 026 | Rascunhos, não aprovados. Estão na main (PRs #122, #126 e #127), mas o merge não aprova. Aprovação uma por vez, começando pela SPEC-006 |
| SPEC-010, 012 a 019, 022, 023, 025, 027 a 029 | Ainda não escritas |
| docs/spec.md | v0.1.9: a v0.1.8 trouxe as decisões da SPEC-002, e a v0.1.9 o canal de contato da conta suspensa (RF-004) |
| Código e testes | Tudo na main. 235 testes passando; o GitHub Actions roda npm test no Node 24 em todo pull request |
| Issues | 61 fechadas e 46 abertas (gostislavs 16, 2dart5 30). Tarefa só fecha depois da conferência da Spec dela |

O código veio antes das Specs. O trabalho, na maior parte, é conferir o código existente contra cada Spec aprovada e corrigir onde ele diverge (OPEN-01, decidida em 2026-10-08). Não é reescrever o sistema.

# 2. Como trabalhar: o ciclo de cada Spec

Cada Spec tem uma issue própria (#80 a #108). O ciclo é sempre o mesmo:

- Gerar a Spec com o prompt do roteiro ("Gerar SPEC-0XX"), uma por vez, na ordem do mapa, com as 14 seções. Spec com tela também precisa de layout.

- Aprovação da equipe. Ninguém implementa nada de uma Spec que não foi aprovada.

- Conferir o código contra os critérios de aceitação (Dado, Quando, Então).

- Registrar cada divergência em docs/specs/registro-sdd.md e escolher: corrigir o código ou propor mudança na spec.

- Corrigir e testar. O nome do teste leva o identificador da regra, por exemplo T-SESSAO-04a | RNF-02: 2 h sem uso expiram a sessao.

- Abrir o PR com Closes #N para as issues que ele conclui, e registrar a etapa no registro.

## A regra fundamental

Conflito entre código, Spec e modelagem nunca se resolve em silêncio. Registre e escolha: corrigir a implementação ou propor alteração da baseline. Quando uma regra muda, a docs/spec.md muda antes do código, com uma linha no histórico de versões.

## Para uma issue fechar

O GitHub só fecha a issue no merge se o PR disser Closes #N. E o critério é a Definition of Done inteira da Spec, não só a aprovação do texto: cada CA, INV e RNF precisa ter teste. A SPEC-001 (etapa 28) é o exemplo: a seção 12 ganhou uma tabela de evidência dizendo qual teste cobre cada critério.

## Cuidado com pull requests empilhados

Abra cada PR direto contra a main. Se um depender de outro, espere o primeiro entrar e atualize a base antes de mergear o segundo. Foi o que prendeu os #111 a #113 em branches intermediárias (recuperados no #114).

# 3. Quem faz o quê

Desde 2026-10-18 o 2dart5 cuida também da Trilha C. O Enzo fica com revisão, merge e as decisões da equipe.

| Integrante | Trilha | Specs abertas | Tarefas abertas |
| --- | --- | --- | --- |
| gostislavs (Gustavo) | A: domínio e financeiro | SPEC-006–009, 011, 020, 021, 024, 026 (rascunhos) | T-15, T-16, T-17, T-47, T-56, T-57, T-68 |
| 2dart5 | B: transação e consequência | SPEC-010, 012–019, 022, 023 | T-22, T-23, T-28, T-29, T-33, T-53 |
| 2dart5 | C: acesso, admin e IA | SPEC-003–005, 025, 027–029 | T-14, T-55, T-58, T-61, T-66, T-67 |
| 1Noriyuki (Enzo) | revisão e decisões | — | — |

O colaborador niltonmack é o professor e não recebe issues.

# 4. O que cada um faz agora

## gostislavs: levar os rascunhos à aprovação, um por vez

- SPEC-006 primeiro (reputação). Levar ao Enzo as questões da §13 antes de implementar mais nada dela.

- Depois a SPEC-007 e a SPEC-008. A SPEC-008 tem tela (simulador da régua): precisa de layout antes da aprovação.

- Nos rascunhos, deixar o status explícito como "Rascunho — aguardando aprovação", como já está na SPEC-006. Os outros oito dizem só "derivada da baseline", o que pode ser lido como pronta.

- Pendência conhecida para a SPEC-020: agendamentos confirmados antes do #124 não têm o prazo da P-17 gravado e releem o valor atual. Decidir se a migração preenche essas linhas.

## 2dart5: conferir as SPEC-003, 004 e 005

- SPEC-003 (autorização e titularidade): testes T-AUTORIZ-01 a 05 e T-TITULAR-01 a 03.

- SPEC-004 (notificações): testes T-NOTIF-01 a 08; fecha a T-66.

- SPEC-005 (aprovação de prestador): testes T-MODERACAO-01 a 04 e T-CONTA-02a a 02d; fecha a T-14.

- Seguir o modelo da SPEC-001: tabela de evidência na seção 12 e PR com Closes #82, #83 e #84. As questões da §13 vão ao Enzo antes de mudar comportamento.

Depois, na Trilha B, a primeira da fila é a SPEC-010.

## Enzo: merge, revisão e decisões

- Aprovar os rascunhos da Trilha A, um por vez, começando pela SPEC-006.

- Revisar e mergear os PRs da equipe. Ninguém mergeia o próprio PR (constituição, princípio X).

- Responder às questões da §13 das SPEC-003 a 005 quando o 2dart5 chegar nelas.

## Ordem e paralelismo

| Quando | Quem | O quê |
| --- | --- | --- |
| Agora | gostislavs · 2dart5 · Enzo | Aprovação da SPEC-006 · conferência das SPEC-003 a 005 · revisão dos PRs |
| Onda 2 | gostislavs | SPEC-007 e 008 (rascunhos já escritos) |
| Onda 3 | gostislavs · 2dart5 | SPEC-009 e 011 · SPEC-010 e 012 (dependem da 009) |
| Onda 4 | 2dart5 | SPEC-013 a 019 (a reserva depende de 004, 006, 011 e 013) |
| Onda 5 | gostislavs · 2dart5 | SPEC-020, 021, 024, 026 · SPEC-022 e 023 (dependem da 019 e da 020) |
| Onda 6 | 2dart5 | SPEC-025, 027, 028 (depende da 013) e 029, que fecha a trilha de auditoria |

# 5. O que mudou desde 2026-10-20

| Etapa | O que foi feito |
| --- | --- |
| 25 · Canal de contato | A conta suspensa não autentica, então o canal fica fora do sistema: um e-mail de suporte configurável (CONTATO_SUPORTE, padrão suporte@encaixe.dev), com link na tela. Spec v0.1.9, SPEC-002 v1.4.0 |
| 26 · Trilha A | O Gustavo implementou as oito correções da SPEC-001 e escreveu nove rascunhos de Spec (PRs #121 a #129) |
| 27 · Revisão e merge | Os nove PRs entraram. No #123 (comissão), a auditoria passou a registrar quem causou cada mudança: ator nulo é o sistema (§9.2), e a retenção e o estorno vinham como se fossem do sistema. Os rascunhos entraram marcados como não aprovados |
| 27 · Ajustes visuais | Aba ativa única na navegação; régua sem o rótulo invadir a barra; traço dos cartões dentro do contorno; filtros da busca alinhados; cartões da P-22 legíveis; preço cheio à direita; cartões da mesma linha da grade na mesma altura (PRs #130 a #133) |
| 28 · SPEC-001 concluída | Entraram o T-DOMINIO-01 (o domínio não importa I/O nem lê o relógio) e o T-ESTADO-03b (o banco recusa estado inexistente). Issues #80 e #9 fechadas (PR #134) |

# 6. Pontos de atenção

- Merge de rascunho não é aprovação. As SPEC-006 a 026 que estão na main ainda dependem da equipe.

- Comissão: toda mudança de estado do lançamento passa por transicionar() em aplicacao/comissao.js, que exige o ator. Não grave o estado direto pelo repositório.

- T-68 (#70): a RN-05 continua com teste parcial. "Tudo verde" não significa "toda regra coberta".

- Alteração de CSS ou de tela exige reiniciar o servidor. Use npm run dev.

- npm run db:reset falha com EPERM se houver servidor rodando.

- A fonte da marca é mais larga que a do sistema. Confira textos novos em 320 px.

- Os arquivos usam CRLF. Edição por script precisa tratar \r\n.

# 7. Onde encontrar cada coisa

| Arquivo | Para quê |
| --- | --- |
| README.md | como rodar (Node 24, npm run db:seed, npm start, npm test) e contas de demonstração |
| docs/spec.md | fonte de verdade (v0.1.9): regras, requisitos, estados e invariantes |
| docs/specs/mapa-de-specs.md | as 29 Specs, dependências e todas as OPEN |
| docs/specs/SPEC-0XX-*.md | aprovadas: 001 a 005 (001 e 002 concluídas); rascunhos: 006 a 009, 011, 020, 021, 024 e 026 |
| docs/specs/registro-sdd.md | diário de cada etapa: o que foi pedido, decidido e feito (etapas 1 a 28) |
| docs/specs/propostas-decisoes-trilha-a.md | as decisões A a E e as oito correções da SPEC-001 (todas feitas) |
| docs/specs/layouts/SPEC-002/ | as 8 telas aprovadas da SPEC-002 |
| docs/adr/ | decisões técnicas ADR-001 a ADR-006 |
| docs/tasks.md | tarefas com estado ✅ / 🔄 alinhado às issues |
| .specify/memory/constitution.md | os dez princípios do projeto |

Links publicados (privados: quem criou precisa compartilhar antes de os outros abrirem):

- Guia de marca do Encaixe

- Telas de cadastro e login (SPEC-002)

# 8. Ordem de leitura para quem chega agora

- Este documento.

- README.md, e rodar o projeto uma vez com as contas de demonstração.

- A constituição (10 minutos).

- docs/spec.md, seções 6 (regras) e 9 (estados e invariantes) da sua trilha.

- O mapa de Specs e a SPEC-001, como exemplo de Spec concluída com tabela de evidência.

- O registro SDD, de trás para frente, até a etapa 13.

- As issues atribuídas a você, começando pela de número menor.